## 2018-07-2统计
井场HSE数据管理平台
新功能 | 开发 |  | 联调 | 测试 |  |  | 上线功能
本期新功能 | 前端开发 | 后端开发 | 前后端联调 | 提交测试 | 测试中 | 回归测试 | 等待上线 | 已上线
前台 登录 首页 安全功能 交接班 违章录入 隐患录入 专项检查 一开验收 井控验收 巡回检查 风险控制工具 设备周期管理 工序时间管理 安全知识库 学习考试 个人中心 后台 领导视图 功能管理 违章管理 隐患管理 专项检查 井控验收 巡检验收 知识库管理 课程管理 考试管理 通知公告 用户管理 | 交接班 | 用户管理 | 前端交接班需要的用户和后端进行联调 | 交接班功能 |  | 交接班新增录音时没有相应的计时器，详见禅道地址：http://39.104.113.61:604/zentao/bug-view-923.html，bug923。
BUG剩余分布
BUG严重程度 责任人 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 总数
|  |  | 3 | 4 | 5
刘卫平 | 1 | 9 | 3 |  | 13
喻文杰 |  |  | 1 |  | 1
2018-7-02 BUG总数 |  |  |  |  | 14

## 2018
公安交警机动车电子标识智慧监管平台
新功能 | 开发 |  | 联调 | 测试 |  |  | 上线功能
本期新功能 | 前端开发 | 后端开发 | 前后端联调 | 提交测试 | 测试中 | 回归测试 | 等待上线 | 已上线
| 4.4.3潮汐车道管理（100%） 4.4.5潮汐车道监控（100%） | 4.4.3潮汐车道管理（100%） 4.4.5潮汐车道监控（90%） | 4.4.1公交车辆管理（100%） 4.4.2公交车道管理（100%） 4.4.4公交车道占用（100%） 6.1大屏展示（90%） 6.2违章统计分析（30%） 6.3交通流量分析（30%） 6.4设备运行统计（30%） |  | 4.1.5公交车辆先行监控 （0，与公交车辆管理关联导致的阻塞） | 3.平台管理 3.1设备信息管理-新建设备天线 （0） 4.1车辆监控 4.1.1车辆实时监控（0） 4.1.3假套牌识别（50%） 4.1.4电子标识损坏（63%） 4.2轨迹分析（30%） 4.2.1单车历史轨迹还原 4.2.2多车历史轨迹还原 4.3 布控管理 4.3.1人工布控录入--预警设置 （0） 4.3.5公交车辆先行策略（0） 5.信息查询 5.1预警查询（0） 7.4消息通知 7.4.1通知公告（90%） 7.4.2消息提醒（60%） 注： 进度值=已关闭bug数/总bug数 | 2.车辆管理 2.1车辆信息 --车辆关联北斗终端(创建) --车辆解绑北斗终端 7.4消息通知 7.4.1通知公告 7.4.2消息提醒
BUG剩余分布
BUG严重程度 责任人 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 总数
|  |  | 3 | 4 | 5
艾庆南 | 1 | 8 | 5 |  | 14
曹婷婷 |  | 5 | 3 | 1 | 9
马江学 |  | 8 | 9 |  | 17
王鹏飞 |  | 7 | 6 |  | 13
余进洋 | 1 | 12 | 28 | 9 | 50
张明亮 |  |  | 2 | 1 | 3
魏笑笑（待回归的bug阻塞中） |  | 10(阻塞) | 4（阻塞） |  | 14
2018-7-23 BUG总数 | 2 | 50 | 57 | 11 | 120
2018-7-19 BUG总数 | 2 | 47 | 49 | 10 | 109

## 2018-7-25统计
井场HSE数据管理平台
新功能 | 开发 |  | 联调 | 测试 |  |  | 上线功能
本期新功能 | 前端开发 | 后端开发 | 前后端联调 | 提交测试 | 测试中 | 回归测试 | 等待上线 | 已上线
前台 登录 首页 安全功能 交接班 违章录入 隐患录入 专项检查 一开验收 井控验收 巡回检查 风险控制工具 设备周期管理 工序时间管理 安全知识库 学习考试 个人中心 后台 领导视图 功能管理 违章管理 隐患管理 专项检查 井控验收 巡检验收 知识库管理 课程管理 考试管理 通知公告 用户管理 | 4.4.5潮汐车道监控（100%） | 4.4.3潮汐车道管理（100%） 4.4.5潮汐车道监控（90%） | 4.4.3潮汐车道管理（30%，缺接口） 6.2违章统计分析（100%） 6.3交通流量分析（70%） 6.4设备运行统计（30%） | 4.4.1公交车辆管理 4.4.2公交车道管理 4.4.4公交车道占用 | 4.1.5公交车辆先行监控 (0，与公交车辆管理关联导致的阻塞) 6.1大屏展示 (20%，车辆数据构造失败导致的阻塞） 注： 蓝色字体为有更新进度 | 3.平台管理 3.1设备信息管理-新建设备天线 （0） 4.1车辆监控 4.1.1车辆实时监控（35%） 4.1.3假套牌识别（50%） 4.1.4电子标识损坏（63%） 4.2轨迹分析（30%） 4.2.1单车历史轨迹还原 4.2.2多车历史轨迹还原 4.3 布控管理 4.3.1人工布控录入--预警设置 （0） 4.3.5公交车辆先行策略（71%） 5.信息查询 5.1预警查询（0） 7.4消息通知 7.4.1通知公告（90%） 7.4.2消息提醒（60%） 注： 进度值=已关闭bug数/总bug数 | 2.车辆管理 2.1车辆信息 --车辆关联北斗终端(创建) --车辆解绑北斗终端 7.4消息通知 7.4.1通知公告 7.4.2消息提醒
BUG剩余分布
BUG严重程度 责任人 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 总数
|  |  | 3 | 4 | 5
艾庆南 | 1 | 8 | 5 |  | 14
曹婷婷 |  | 6 | 2 | 1 | 9
马江学 |  | 8 | 9 |  | 17
王鹏飞 |  | 7 | 6 |  | 13
余进洋 | 1 | 12 | 27 | 11 | 51
张明亮 |  |  | 2 | 1 | 3
魏笑笑（待回归的bug阻塞中） |  | 8 | 6 |  | 14
2018-7-25 BUG总数 | 2 | 49 | 54 | 13 | 120
2018-7-23 BUG总数 | 2 | 50 | 57 | 11 | 120
2018-7-19 BUG总数 | 2 | 47 | 49 | 10 | 109